## Feuille 1
| S1 | S2 | S3 | S4 (Milestone 1) | S5 | S6 | S7 | S8
Définir le Projet
Créer un diagramme UML
Se renseigner sur les librairies
Définir les bases du workflow du projet
Création d'une classe Balle
Création de la classe Joueur
Création de la classe Terrain
Première GUI en wireframes
Déplacements du joueur limités par le filet selon son côté
Frapper la balle change ses propritétés
Une simple IA
Les tirs chargés pour aller plus loin (un comportement spécial)
Méchaniques de scores simples
Ajouter des éléments graphiques
Créer le système qu implémente des menus
Implémenter les menus